## 様式１-１（請求書）
様式１－１（インフレスライド）
［受注者からの請求］
令和○○年○○月○○日
奈良県知事
又は土木事務所長等 |  | 殿
受注者 ○○建設(株)
代表者名
建設工事請負契約書第26条第６項に基づく
請負代金額の変更について（請求）
令和○○年○○月○○日付けで請負契約を締結した下記工事について、労務単価等の変動に
より、建設工事請負契約書第26条第６項の規定に基づき請負代金額の変更を請求します。
記
１． | 工事番号
２． | 工事名
３． | 工事場所
４． | 請負代金額 |  | ￥
５． | 工期 |  | 自） | 令和○○年○○月○○日から
|  |  | 至） | 令和○○年○○月○○日まで
６． | 希望基準日 |  | 令和○○年○○月○○日
７． | 変更請求概算額 |  | ￥
８． | 概算残工事請負代金額 |  | ￥
概算残工事請負代金額とは、請負代金額から希望基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額
９． | 添付書類 |  | 工事出来高内訳書
※今回の請求は、あくまで概算額であり、精査の結果、請求額が変更となっても問題はない。

## 添付資料（工事出来高内訳書）
（様式１－１ 参考添付資料）
希望基準日 令和○年○○月○○日
工事出来高内訳書
工種 | 種別 | 細別 | 単位 | 契約数量 （Ａ） | 先行指示数量 （Ｂ） | 出来高数量 （Ｃ） | 残工時数量 （Ｄ）＝Ａ＋Ｂ－Ｃ | 摘要
※本様式は、本マニュアル記５．における「工事出来高内訳書」の参考様式である。

## 添付資料の記入例
（様式１－１ 参考添付資料）
希望基準日 令和○年○○月○○日
工事出来高内訳書
工種 | 種別 | 細別 | 単位 | 契約数量 （Ａ） | 先行指示数量 （Ｂ） | 出来高数量 （Ｃ） | 残工時数量 （Ｄ）＝Ａ＋Ｂ－Ｃ | 摘要
道路土工 | 掘削工 | 掘削(土砂) | m3 | 8000 | 0 | 6000 | 2000
| 残土処理工 | 残土処理 | m3 | 4000 | 0 | 3000 | 1000
擁壁工 | 場所打擁壁工(構造物単位) | もたれ式擁壁 | m3 | 800 | 200 | 500 | 500
排水構造物工 | 側溝工 | ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 | m | 200 | 0 | 0 | 200 | 材料費のみ200m
仮設工 | 工事用道路工 | 土のう | 袋 | 300 | 0 | 150 | 150
| 交通管理工 | 交通誘導員 | 人日 | 300 | 0 | 150 | 150
※本様式は、本マニュアル記５．における「工事出来高内訳書」の参考様式である。
出来高数量は０だが、材料を出来高として認定ができる場合(現場搬入済み等)は、摘要欄に記入し出来高として計上する。
仮設工で一式契約している場合も、出来形数量の対象とできる。