## 共同溝詳細設計表紙
条件明示チェックシート（案）
（共同溝詳細設計）
業 務 名 ：
発 注 者 名 ：
| 確認の日付 ： | 平成 年 月 日
|  | 総括調査員 | 主任調査員 | 調査員
発注者印

## 共同溝詳細設計
条件明示チェックシート（案） （共同溝詳細設計）
共同溝細設計業務実施における条件明示チェックシート（案）
共同溝詳細設計業務に必要な条件 |  |  |  | 対象項目 | 確認状況 |  | 確認資料 | 備考（変更理由を記載） | 発注時の確認 （役職記入）
確認日
項目№ | 明示項目 | 内容№ | 主な内容 | 【確認】 ○：対象 ×：対象外 | 【選択】 ○：全条件確定済 △：一部条件確定済 ×：条件未確定 | 確認 | 確認できる資料の名称、頁等を記入 | 確認状況「○」以外の進捗状況を記入。確定予定、協議実施予定の時期がわかるもの等については、具体的に記入する。 | 【選択】 ・確認済 ・未確認
1 | 履行期間、事業スケジュール | 1 | 履行期間は適切になっているか。
|  | 2 | 事業スケジュールは明確になっているか。
|  | 3 | 別発注である設計業務（本体設計以外の設備設計等）成果の受け渡しスケジュールは明確になっているか。
2 | 基本的な設計条件 | 1 | 暫定計画、将来計画（都市計画決定の反映等）の設計方針が明確になっているか。
|  | 2 | 設計範囲、内容、数量は明確になっているか。
|  | 3 | 気象条件（積雪寒冷地の適用等）は明確になっているか。
|  | 4 | 地下水（自然水位、被圧水位）、湧水の条件・状況は明確になっているか。
|  | 5 | 用地境界は明確になっているか。
|  | 6 | 適用基準に準拠しないまたは記載されていない特殊な荷重条件はあるか。
2 | 基本的な設計条件（つづき） | 7 | 工区分割は決定しているか。また、隣接工区との関係は確認したか。
|  | 8 | 各公益事業者との事前調整はなされているか。 ・収容物件の調整、計画（参画区間、規模、年次等） ・収容条件の整理 ・一般部計画(参画企業の条数・必要径) ・特殊部計画（位置、分岐構造等） ・換気口部計画 ・線形計画（平面、縦断、横断等） ・供給先の分岐位置と条数・必要径
|  | 9 | 共同溝法の諸手続きの状況を確認したか。
|  | 10 | 工法比較検討（開削工法、シールド工法、他工法）は、現場への適応性が確認されているか。かつ、その適用範囲は決定されているか。 開削工法は、現場打ちとプレキャストとの比較検討が適正にされているか。
|  | 11 | 座標・BM基準点、基準高は、明確になっいているか
|  | 12 | 耐震設計実施の必要性とその手法は明確になっているか。
|  | 13 | 難視聴地域が付近に無いか確認されているか。 （難視聴ケーブルの有無確認）
|  | 14 | 設計定数（特に地盤定数）は、明確になっているか。
3 | 計画条件の確認（排水工） | 1 | 溝内排水の流末処理方法（処理施設を含む）は明確になっているか。
4 | 環境及び景観検討の必要性 | 1 | 環境状況（振動、騒音、井戸使用時等の配慮面及び有毒ガス、酸欠空気等の調査）の調査結果は明確になっているか。
5 | コスト縮減 | 1 | 予備設計時のコスト縮減の留意事項は明確になっているか。
6 | 建設副産物対策 | 1 | 予備設計時の建設副産物対策は、明確になっているか。また、詳細設計時のリサイクル計画書の作成の有無は明確になっているか。
7 | 施工上の留意点 | 1 | 設計に反映すべき施工上の留意事項（交通切廻しの有無、交通規制の制限、工事用道路、施工ヤード等）は明確になっているか。
|  | 2 | 事業損失補償問題が設計上整理されているか。（電波、日照、農作物、家畜、井戸枯れ,振動、騒音、変位）
|  | 3 | 施工時の路面覆工の有無は明確になっているか。
|  | 4 | 工法比較検討（開削工法、シールド工法、他工法）は、現場への適応性が確認されているか。かつ、その適用範囲は決定されているか。 開削工法は、現場打ちとプレキャストとの比較検討が適正にされているか。
|  | 4 | 局地的な大雨に対する配慮の必要性の有無は明確になっているか
8 | 関係機関との調整実施の確認（協議については、協議事項リスト（参考-2）を参照） | 1 | 道路管理者との協議は済んでいるか（既存道路等との交差条件（平面取付含む）、既存高架橋・トンネルとの近接施工条件、関連道路の将来計画、防護柵・道路標識等の新設及び支障移転条件（撤去含む）、復旧条件、近接施工条件、及び道路、水路・排水の機能補償等）。
|  | 2 | 河川管理者との協議は済んでいるか（堤防、護岸、管理用道路、堰等の支障移転条件（撤去含む）、復旧条件、交差条件（河川横過含む）、近接施工、関連する河川の将来計画）。
|  | 3 | 鉄道管理者との協議は済んでいるか（既存高架橋、既存トンネル、踏切、駅等の鉄道施設の支障移転条件（撤去含む）、復旧条件、交差条件、近接施工、関連する鉄道施設の将来計画）。
|  | 4 | 住民（自治会含む）等との協議は済んでいるか（用地境界、土地買収、乗入位置の変更、地上機器設置場所等）。
|  | 5 | 農水関連組合、土地改良区等との協議は済んでいるか（水路、排水等、機能補償）。
|  | 6 | 港湾管理者との協議は済んでいるか（航路、泊地及び船だまり、防波堤、防砂堤、防潮堤、導流堤、水門、閘門、護岸、堤防、突堤、桟橋等の支障移転条件、復旧条件、交差条件、近接施工、関連する港湾施設の将来計画）。
|  | 7 | 漁港管理者等（漁業利権者、農業利権者等）と漁業、農業補償等の調整は済んでいるか。
|  | 8 | 公益事業者との協議は済んでいるか（主に電気、ガス、上下水、通信等の地下埋設物や鉄塔等の支障移転条件（撤去含む）、復旧条件、近接施工条件等）
|  | 9 | 教育委員会との協議は済んでいるか（国宝、重要文化財、史跡、埋蔵物等）。
8 | 関係機関との調整実施の確認（協議については、協議事項リスト（参考-2）を参照）（つづき） | 10 | 景観行政団体、国立公園等管理者、林野管理者等との協議は済んでいるか（国立公園・自然保護地域・保安林・砂防指定地区の区域、各都道府県公害防止条例の適用区域及び規制値等）。
|  | 11 | 関連する周辺地区の都市計画、土地利用、上位計画、開発行為に係わる管理者、開発行為者との協議は済んでいるか。
|  | 12 | 公安委員会との協議は済んでいるか（道路幾何構造の安全性、区画線、横断歩道橋、駐車場等の設置に対する安全性、交通制御、安全施設の設置に対する安全性等）。
|  | 13 | 公安委員会との調整は済んでいるか(信号設置位置、制御盤位置、交差点照明との複合化、添架標識等)。
|  | 14 | 都道府県における土壌汚染対策担当部局との協議は済んでいるか（土壌汚染状況調査の要否、措置命令）。
|  | 15 | 消防署との調整は済んでいるか。
9 | 貸与資料の確認 | 1 | 基本検討及び予備設計成果一式はあるか。
|  | 2 | 地質調査成果一式はあるか。
|  | 3 | 測量成果一式はあるか。
9 | 貸与資料の確認（つづき） | 4 | 道路関連資料（道路将来計画書、道路の設計図書等）はあるか。
|  | 5 | 埋設物台帳、占用物件台帳はあるか。
|  | 6 | 交通量に関する資料はあるか。
|  | 7 | 関連構造物設計成果一式（交差道路、取付道路、橋梁、共同溝、護岸、トンネル等）、その他検討に必要な資料（環境・景観、周辺の事業計画や開発、地上施設調査に関するもの等）はあるか。
|  | 8 | 予備設計時のリサイクル計画書はあるか。
|  | 9 | 予備設計時のコスト縮減設計留意書はあるか。
|  | 10 | 受発注者間の打合せや関係機関協議の記録があるか。
10 | その他1 （上記以外の条件がある場合） | 1
| その他2 （上記以外の条件がある場合） | 2
10 | その他3 （上記以外の条件がある場合） | 3
| その他4 （上記以外の条件がある場合） | 4
| ・・・・ | 5
・・・重点項目（条件確定に時間がかかる項目で あり、条件未確定の場合は、業務履行に影響が大きくなるため、早期に調整すること）