## 様式１
真夏日日数集計表
年 月
工事名：
受注者名：
月 日 | 曜日 | 日最高気温（℃） | 暑さ指数（WBGT） |  | 真夏日判定 | 備考
|  | 観測所名：◯◯◯◯ | 観測地点名：△△△
◯月1日 | 日 | 34.3 | 30.5 |  |  | 休工日
◯月2日 | 月 | 34.6 | 31 |  | 真夏日
◯月3日 | 火 | 35.8 | 31.1 |  | 真夏日
◯月4日 | 水 | 36.5 | 32.1 |  | 真夏日
◯月5日 | 木 | 36.2 | 31.9 |  | 真夏日
◯月6日 | 金 | 33.3 | 29.9 |  | 真夏日
◯月7日 | 土 | 34.2 | 30.1 |  |  | 休工日
◯月8日 | 日 | 35.6 | 30.2 |  |  | 休工日
◯月9日 | 月 | 35.7 | 30.2 |  | 真夏日
◯月10日 | 火 | 36.7 | 31.1 |  | 真夏日
◯月11日 | 水 | 34.5 | 30.8 |  |  | 夏季休暇
◯月12日 | 木 | 35.5 | 30.2 |  |  | 夏季休暇
◯月13日 | 金 | 34.3 | 30.7 |  |  | 夏季休暇
◯月14日 | 土 | 34.8 | 30.8 |  |  | 休工日
◯月15日 | 日 | 35.7 | 31.1 |  |  | 休工日
◯月16日 | 月 | 34.8 | 30.8 |  | 真夏日
◯月17日 | 火 | 35.8 | 31.1 |  | 真夏日
◯月18日 | 水 | 36.5 | 32.1 |  | 真夏日
◯月19日 | 木 | 36.2 | 31.9 |  | 真夏日
◯月20日 | 金 | 33.3 | 29.9 |  | 真夏日
◯月21日 | 土 | 34.2 | 30.1 |  |  | 休工日
◯月22日 | 日 | 35.6 | 30.2 |  |  | 休工日
◯月23日 | 月 | 34.5 | 30.8 |  | 真夏日
◯月24日 | 火 | 35.5 | 30.2 |  | 真夏日
◯月25日 | 水 | 34.3 | 30.7 |  | 真夏日
◯月26日 | 木 | 34.8 | 30.8 |  | 真夏日
◯月27日 | 金 | 29.9 | 24.9
◯月28日 | 土 | 34.8 | 30.8 |  | 真夏日
◯月29日 | 日 | 35.8 | 31.1 |  |  | 休工日
◯月30日 | 月 | 29.9 | 26 |  | 真夏日
◯月31日 | 火 | 31.2 | 24.9 |  | 真夏日
|  |  |  | 当月真夏日日数 | 19 | 日
|  |  |  | 当月対象工期 | 28 | 日
様式１

## 様式２
令和 年 月 日
真夏日率等算定表
工事名：
受注者名：
観測地点名：
観測所名：
現場代理人：
熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行要領に基づき、真夏日率等を以下のとおり
算出したので、提出します。
工期の 算出 | 始期 | 令和◯年△月□日
| 終期 | 令和◯年☆月■日
| 除外日数 | ◯◯日 | 年末年始６日間、夏季休暇３日間、工場製作のみを実施している期間、フレックス工期契約の余裕期間、工事全体を一時中止している期間
| 対象期間 | ■■■日
真夏日 |  | ●●日 | 真夏日日数集計表の合計（休工除く）
真夏日率 |  | △．△△ | 対象期間中の真夏日 ÷ 対象期間 （小数点以下３位四捨五入、２位止め）
補正値 |  | □．□□％ | 真夏日率 × １．２ （小数点以下３位四捨五入、２位止め）
様式２

## 様式３
熱中症対策状況報告様式
工事名：
対策内容：
対策状況写真
様式３（参考様式）
例）仮締切内に扇風機とドライミスト設置