## 工事
奈良県食農部所管工事発注見通し（４月公表分）
第１号様式（第４条関係）
工 事
担当事務所 （課）名 | 工事名称 | 工事場所 （自） | 工事場所 （至） | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期 | 概要 | 概算工事規模 | 備考
北部農業振興事務所 | 上庄・梨本地区 農村環境整備工 | 生駒郡平群町上庄・梨本 |  | 一般 | その他 | 第１四半期 | 4 | ビニルハウス施設設置工 A=2,000m2 | 5千万円～1億円未満 | 新規
北部農業振興事務所 | 上庄・梨本地区 農村環境整備工 | 生駒郡平群町上庄・梨本 |  | 一般 | その他 | 第１四半期 | 4 | ビニルハウス施設設置工 A=2,000m2 | 5千万円～1億円未満 | 新規
北部農業振興事務所 | 上庄・梨本地区 用排水路工 | 生駒郡平群町梨本 |  | 一般 | 土木一式 | 第３四半期 | 4 | 水路改修工 L=100m | 5百万円～1千万円未満 | 新規
北部農業振興事務所 | 尼ヶ辻地区 仮設進入路工 | 奈良市二条大路南５丁目、尼辻北町 |  | 一般 | 土木一式 | 第２四半期 | 8 | 仮設進入路工 L=100m | 5千万円～1億円未満 | 新規
北部農業振興事務所 | 北村地区 整備工 | 奈良市北村町 |  | 一般 | 土木一式 | 第３四半期 | 9 | 整地工 A=0.9ha等 | 3千万円～5千万円未満 | 新規
北部農業振興事務所 | 北村地区 整備工 | 奈良市北村町 |  | 一般 | 土木一式 | 第３四半期 | 5 | 整地工 A=0.2ha等 | 1千万円～3千万円未満 | 新規
中部農林振興事務所 | 葛城山麓地区 用水路工 | 葛城市 平岡 |  | 一般 | 土木一式 | 第３四半期 | 3ヶ月 | 水路補修工 L=約200m | 1千万円～3千万円未満 | 新規
中部農林振興事務所 | 葛城山麓地区 整備工 | 葛城市 笛吹 |  | 一般 | 土木一式 | 第３四半期 | ４ヶ月 | 進入路撤去工 N=1式 | 1千万円～3千万円未満 | 新規
中部農林振興事務所 | 百済川向地区 整備工 | 広陵町 百済 |  | 一般 | 土木一式 | 第３四半期 | ４ヶ月 | 整備工 N=１式 | 1千万円～3千万円未満 | 新規
中部農林振興事務所 | 大和高原南部地区 ポンプ施設更新工事 | 桜井市 笠 |  | 一般 | 機械設備 | 第３四半期 | ４ヶ月 | ポンプ設備更新 Ｎ＝１式 | 3千万円～5千万円未満 | 新規
中部農林振興事務所 | 大和高原南部地区 貯水池整備工 | 桜井市 笠 |  | 一般 | 土木一式 | 第３四半期 | ４ヶ月 | 貯水池整備工 N=１式 | 1千万円～3千万円未満 | 新規
中部農林振興事務所 | 香芝地区 ため池整備工事 | 香芝市 磯壁 |  | 一般 | 土木一式 | 第２四半期 | ４ヶ月 | 堤体工 Ｌ＝１００ｍ | 3千万円～5千万円未満 | 新規
中部農林振興事務所 | 法貴寺地区 ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ更新工事 | 田原本町 法貴寺 |  | 一般 | 土木一式 | 第２四半期 | ４ヶ月 | パイプラン、取水設備 L=約 | 3千万円～5千万円未満 | 新規
中部農林振興事務所 | 八田地区 ゲート更新工事 | 田原本町 八田 |  | 一般 | 機械設備 | 第２四半期 | ４ヶ月 | 農業用ゲート更新 Ｎ＝１門 | 5千万円～1億円未満 | 新規
中部農林振興事務所 | 曽我川大樋地区 ゲート更新工事 | 橿原市 忌部 |  | 一般 | 機械設備 | 第４四半期 | １５ヶ月 | 農業用ゲート改修 Ｎ＝１門 | 1億円～3億円未満 | 新規
中部農林振興事務所 | Naficｱｸｾｽ道路 舗装工 | 桜井市 山田 | 桜井市 高家 | 一般 | 舗装 | 第３四半期 | ３ヶ月 | 切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ A=約4,000ｍ2 | 1千万円～3千万円未満 | 新規
中部農林振興事務所 | 月ヶ瀬尾山 治山 | 奈良市月ヶ瀬尾山 |  | 一般 | 土木一式 | 第２四半期 | 約５ヶ月 | 山腹工 A=約400m2 | 1千万円～3千万円未満 | 新規
中部農林振興事務所 | 櫛羅山開 治山 | 御所市櫛羅山開 |  | 一般 | 土木一式 | 第３四半期 | 約５ヶ月 | 谷止工 1基 | 3千万円～5千万円未満 | 新規
中部農林振興事務所 | 矢田町矢田寺 治山 | 大和郡山市矢田町矢田寺 |  | 一般 | 土木一式 | 第３四半期 | 約５ヶ月 | 護岸工 L=35m | 5百万円～1千万円未満 | 新規
東部農林振興事務所 | 大野向渕地区 築道工 | 宇陀市室生三本松 | 宇陀市室生向渕 | 一般 | 土木一式 | 第２四半期 | 6 | 土工 L=100ｍ | 1千万円～3千万円未満 | 新規 |  | 整備工その２ | L=100ｍ | 向渕 |  | No.18+80～No.19+80 | 土工（切土工）
東部農林振興事務所 | 大野向渕地区 築道工 | 宇陀市室生三本松 | 宇陀市室生向渕 | 一般 | 土木一式 | 第３四半期 | 9 | 土工 L=320ｍ | 5千万円～1億円未満 | 新規 | 総評 | １０工区 | L=320m | 向渕 |  | NO19+80～NO.23 | 土工（盛土工）V=12,000m3
東部農林振興事務所 | 伊那佐東部地区 パイプライン整備工 | 宇陀市榛原澤 |  | 一般 | 土木一式 | 第２四半期 | 7 | パイプライン更新 L=220m | 3千万円～5千万円未満 | 新規 | 総評 | パイプライン送水管その１ | L=220m | 澤
東部農林振興事務所 | 伊那佐東部地区 用排水路工 | 宇陀市榛原澤 | 宇陀市榛原山路 | 一般 | 土木一式 | 第２四半期 | 6 | 水路工 L=110m | 1千万円～3千万円未満 | 新規 |  | 水路その３ | 水路④L=40m山路 | 水路⑤L=40m澤 | 区画整理A=0.3ha大貝
東部農林振興事務所 | 大宇陀政始北部地区 暗渠排水工その１ | 宇陀市大宇陀塚脇・調子 | 宇陀市大宇陀守道・岩清水 | 一般 | 土木一式 | 第２四半期 | 6 | 暗渠排水工 A=3.8ha | 1千万円～3千万円未満 | 新規 |  | 暗渠排水・用排水路工
東部農林振興事務所 | 大宇陀政始北部地区 暗渠排水工その２ | 宇陀市大宇陀塚脇・調子 | 宇陀市大宇陀守道・岩清水 | 一般 | 土木一式 | 第３四半期 | 6 | 暗渠排水工 A=3.9ha | 1千万円～3千万円未満 | 新規 |  | 暗渠排水・用排水路工
東部農林振興事務所 | 曽爾村伊賀見 治山 | 宇陀郡 曽爾村 伊賀見 |  | 一般 | 土木一式 | 第１四半期 | 約 ７ヶ月 | 床固工 １基 護岸工 V=約50m3 | 3千万円～5千万円未満 | 新規
南部農林振興事務所 | 大淀町矢走 治山 | 吉野郡 大淀町 矢走 |  | 一般 | 土木一式 | 第３四半期 | 約 ５ヶ月 | 山腹工Ａ＝約450㎡ | 1千万円～3千万円未満 | 新規
南部農林振興事務所 | 下北山村佐田モモハラ谷 治山 | 吉野郡 下北山村 佐田 |  | 一般 | 土木一式 | 第３四半期 | 約 ５ヶ月 | 谷止工 1基 | 3千万円～5千万円未満 | 新規
南部農林振興事務所 | 東吉野村麦谷 治山 | 吉野郡 東吉野村 麦谷 |  | 一般 | 土木一式 | 第１四半期 | 約 10ヶ月 | 山腹工Ａ＝約25,000㎡ | 5千万円～1億円未満 | 新規
南部農林振興事務所 | 吉野町楢井 治山 | 吉野郡 吉野町 楢井 |  | 一般 | 土木一式 | 第１四半期 | 約 13ヶ月 | 山腹工Ａ＝約6,500㎡ | 1億円～3億円未満 | 新規
南部農林振興事務所 | 川股天辻線 林道開設 | 吉野郡 天川村 塩谷 |  | 一般 | 土木一式 | 第２四半期 | 約 ５ヶ月 | 開設 L=約130m | 1千万円～3千万円未満 | 新規
南部農林振興事務所 | 殿野坪内線 林道開設（１工区） | 吉野郡 天川村 坪内 |  | 一般 | 土木一式 | 第２四半期 | 約 ８ヶ月 | 開設 L=約30m | 5千万円～1億円未満 | 新規
南部農林振興事務所 | 殿野坪内線 林道開設（２工区） | 五條市 大塔町 篠原 |  | 一般 | 土木一式 | 第１四半期 | 約 ９ヶ月 | 開設 L=約40m | 3千万円～5千万円未満 | 新規
南部農林振興事務所 | 殿野坪内線 残土処理 | 五條市 大塔町 篠原 |  | 一般 | 土木一式 | 第３四半期 | 約 ３ヶ月 | 残土処理 V=約1,000m3 | 5百万円未満 | 新規
南部農林振興事務所 | 野迫川村弓手原 治山 | 吉野郡 野迫川村 弓手原 |  | 一般 | 土木一式 | 第１四半期 | 約 ９ヶ月 | 谷止工 1基 山腹工Ａ＝２０㎡ | 5千万円～1億円未満 | 新規
南部農林振興事務所 | 栃原地区 支線水路工その３ | 吉野郡下市町大字栃原 |  | 一般 | 土木一式 | 第３四半期 | 約 9ヶ月 | パイプラインL=1km | 5千万円～1億円未満 | 新規
南部農林振興事務所 | 西吉野賀北２期地区 迂回路設置工 | 五條市西吉野町湯塩 |  | 一般 | 土木一式 | 第３四半期 | 約 8ヶ月 | 仮設道路L=50m | 3千万円～5千万円未満 | 新規
南部農林振興事務所 | 丹原地区 舗装工 | 五條市丹原町 |  | 一般 | 舗装一式 | 第３四半期 | 約 5ヶ月 | 舗装L=500m | 3千万円～5千万円未満 | 新規
中央卸売市場再整備推進室 | 中央卸売市場微量ＰＣＢ含有機器等更新工事 | 大和郡山市筒井町957-1 |  | 一般 | 電気設備 | 第２四半期 | 約８ヶ月 | 微量PCB含有機器等の更新 | 1千万円～3千万円未満 | 新規